## 优化记录
1 | 配置游戏语音，配置游戏流程数据。【功能OK，部分配音还需录制】
2 | 守卫功能【OK】
3 | 狼人杀死和女巫毒死，小号开始发言【OK】
4 | 预言家验自己或者不验人会崩掉。【OK】
5 | 女巫毒守卫守的人，可以毒死【OK】
6 | 自爆功能检测【OK】
7 | 预言家验人世间太短【OK】
8 | 杀死平民游戏没有立即结束【OK】
9 | 丘比特功能【OK】
10 | 狼人自爆【OK】
11 | 白狼自爆带人
12 | 混血儿功能【OK】
13 | 女巫第二轮是否能自救【OK】
14 | 警长竞选平票，再次竞选警长处理。【OK】
15 | 投票平票，进行PK发言处理。【OK】
16 | 退水：在警长竞选环节，最后一个参选人结束发言之前，参与竞选的玩家可以选择退出竞选。【OK】
17 | 自爆闷警徽2轮流程【OK】
18 | 猎人开枪带走警长，系统不正常了
19 | 每个步骤需判断下，若玩家的操作全部完成，是否可以进入下一步。
20 | 玩家注册登录
21 | 战斗信息列表
22 | 断线重连
23 | 个人战绩信息界面
24 | 等级系统
25 | 小队频道文字沟通功能
26 | 倒计时信息
27 | 狼人标记和狼人角色牌不需要2个
28 | 倒计时显示问题
29 | 预言家验人之后，是狼人直接显示狼人牌，是好友发个"好人徽章"
30 | 女巫毒猎人，猎人应该不能发动技能

## 汇总【2月份任务】详细
断线情况处理
离线处理
1、游戏进行中断线的玩家标记为“离线”，所以玩家都可以看到该状态。
2、离线玩家处于托管状态，自动放弃投票功能，其拥有的角色排功能也自动放弃使用。
3、每次轮到离线玩家的轮次，操作时间只有10S。并文字提示房间内其他玩家“我是个机器人，只能坚持10S”，10S后跳过该玩家。
断线重连
1、玩家在房间内且游戏开始后，玩家断线，此时若重新进入游戏，可触发断线重连。
2、重连后取消托管状态，恢复其投票功能及角色牌功能使用权利。
3、重连后，取消玩家的“离线”标记，且加入中途的战局，需要同步到最新的场上战斗状态。
断线重连需同步的状态
公共信息
1.当前轮次、当前环节、
2.几号位发言
3.场上死亡信息、离线信息、翻牌信息
4.警徽信息
单独信息
| 1.预言家 | 验人信息
2.女巫
3.猎人
4.白痴
5.平民
| 6.狼人 | 队友信息
| 7.白狼 | 队友信息
| 8.守卫 | 当前轮次守人标记
| 9.丘比特 | 情侣信息 | 【有丘比特的局，情侣也许通知到情侣信息】
10.盗贼
| 11.混血儿 | 跟随的主人标记
玩家注册登录
玩家注册登录系统，2月底或3月初上线必不可少的系统，且后续等级系统、个人战绩界面需要用到该系统。
1、提供一个简单的账号、密码的注册系统。
2、玩家可通过注册的账号、密码登录该游戏。
等级、金币系统
等级机制
1、游戏角色满级30级，满级后不再获得经验。
2、游戏胜利：好人胜利经验+100，狼人胜利经验+150，第三方获胜经验+200，MVP额外获得,100经验。
3、游戏失败：无论什么角色经验+80
4、初始默认为1级，每级升级所需经验需支持配置。
防止作弊
5、若游戏时间小于10分钟，无论胜利失败，经验+10
金币
1、金币可用于抽卡，1000金币可抽卡1次。
2、游戏胜利：好人胜利金币+100，狼人胜利金币+150，第三方胜利金币+200，MVP额外获得,金币100。
3、游戏失败：无论什么角色金币+80
防止作弊
4、若游戏时间小于10分钟，无论胜利失败，金币+10
结算界面
系统消息界面
1、聊天信息面板
点击向上箭头可拉开信息面板，
点击向下箭头收缩信息面板。
信息面板需记录一下内容
1）玩家进入和退出房间的消息。
2）法官喊话消息
3）晚上死亡信息
4）投票信息
5）玩家打字的消息内容。
狼人小队频道
狼人小队频道
狼人可在天黑闭眼阶段打字沟通，只有狼人可见。其他人不能打字，也看不见狼人的沟通信息。
警长精选环节：退水【OK】
警长精选环节：退水
1.在警长竞选环节，最后一个参选人结束发言之前，参与竞选的玩家可以选择退出竞选。【ZKL】
2.每个参与警长竞选的人，会多出1个按钮，退水，点击退水这移除竞选队伍，且把移除警徽标记【黄刚】
3.本轮竞选的人在这轮丧失投票权利。
游戏倒计时
游戏倒计时：
1.每个环节需要加上对应的倒计时。
2.去除问号，把倒计时放问号那个位置。
个人战绩界面
皮肤显示当前正在使用的皮肤，依次统计出：预言家、女巫、猎人、白痴、守卫、平民、狼、白狼、盗贼、混血儿的胜率。
玩家名称
段位
胜率
月卡
等级
[5 empty] | 魅力 | 送花送礼物产生，留好接口
[5 empty] | 神装 | 最高级的时装数量，留好接口
金币
钻石
[5 empty] | 信用 | 初始100，掉线1场减10分，每成功完成一场比较加1分，若分数低于60分，进入房间需要消耗10钻石。若分数低于30，进入房间需要消耗100钻石。
[5 empty] | 战力 | 具体怎么算，后续给出方案。
各个角色的胜场负场
1.排麦
2.房间外面状态
3.配音

## Sheet1
等级机制
1、游戏角色满级30级，满级后不再获得经验。
2、好人胜利经验+100，狼人胜利经验+150，第三方获胜经验+200，MVP额外获得,100经验。
等级 | 需要经验 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 3、初始默认为1级，每级升级所需经验需支持配置。
1 | 0
2
3
4 | [6 empty] | 经验=基础值+（等级-1）^调整系数
5
6 |  |  |  |  | 每场 | 每天 | 每天总额 | 天数 | 总经验
7 |  |  |  |  | 250 | 10 | 2500 | 60 | 150000
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30